## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市高危人员大数据监测预警管控系统
主管预算部门 |  | 天津市公安局 |  | 项目实施单位 | 天津市公安局人口管理总队
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开发软件系统，节约发现高危人员成本、提高个人极端案事件监测能力、减少跨区转递信息和材料成本 |  |  | 完成了标签人员数据信息汇聚工作并开发了积分预警模型，实现了分色预警，落实了管控措施。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 68 | 68 | 68 | 10 | 10 | 100% | 无偏差，全年预算为68万元，上年支出0万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 68 | 68 | 68 | — | — | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 软件系统 | =1 | - | 20 | - | 指标设置有误，已新增
|  |  | 软件系统 | =1套 | 1套 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 系统建设合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 方案制定 | 2021年9月前 | 2021年9月 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 招标采购完成时间 | 2021年12月前 | 2022年1月 | 10 | 9 | 因疫情原因市财政局下发通知，推迟全市项目招投标时间，招投标时间延长至2022年1月底，后续将加强各方沟通。截止2022年1月底已完成。
|  | 成本指标 | 系统建设成本 | <=68万元 | 68万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约人力成本 | >=700万元 | 792.5万元 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 社会效益指标 | 工作效率提升 | 得到提高 | 通过有风险人员自动数据汇聚、高危人员推送列管率达到90%以上，全部达成预期效益 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 提高审计应用信息化水平 | 有效提高 | 通过系统全流程管理及分类筛选功能，提高了审计监测效能。任务流程线上完成率100%，全部达成预期效益 | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 系统使用人员满意度 | >=90% | 96.3% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 99