## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 人口信息管理系统-2022年一般债券
主管预算部门 |  | 天津市公安局 |  | 项目实施单位 | 天津市公安局警务保障部财务管理处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:开发公安部要求的户口迁移、开具户籍类证明、新生儿入户、首次申领居民身份证等户政业务“跨省通办”功能，对接公安部户政管理电子证照及政务服务系统建立的电子证照、电子档案、电子印章服务，全面实现居民身份证、户口簿、准迁证、迁移证等户政管理相关证件电子化功能。为建立信息化引领现代警务模式奠定基础，提高公安户籍窗口人员的工作效率，方便群众快捷相关业务。 |  |  | 此项目在2022年10月确定立项，完成招标的各项程序后已至2022年底，2023年1月完成合同，目前，该系统正在建设中，各项指标及效益暂未达成，预计2023年7月1日上线试运行，10月验收。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 124 | 124 | 0 | 10 | 0 | 0 | 此项工作是在2022年10月确定立项，完成招标的各项程序后已至2022年底，2023年1月完成合同签订。目前，该系统正在建设中，预计2023年7月1日上线试运行，2023年10月验收。截止2023年4月底，支出了66.9088万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 124 | 124 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 功能模块开发数量 | ＝62个 | 0个 | 14 | 0 | 此项工作是在2022年10月确定立项，完成招标的各项程序后已至2022年底，2023年1月完成合同签订。目前，该系统正在建设中，预计2023年7月1日上线试运行，2023年10月验收。
|  | 质量指标 | 功能模块开发验收合格率 | ＝100% | 0% | 14 | 0 | 此项工作是在2022年10月确定立项，完成招标的各项程序后已至2022年底，2023年1月完成合同签订。目前，该系统正在建设中，预计2023年7月1日上线试运行，2023年10月验收。
|  | 时效指标 | 系统开发完成时间 | 2023年6月30日前完成 | 目前项目正在建设中 | 13 | 1 | 此项工作是在2022年10月确定立项，完成招标的各项程序后已至2022年底，2023年1月完成合同签订。目前，该系统正在建设中，预计2023年7月1日上线试运行，2023年10月验收。
|  | 成本指标 | 系统开发成本 | ≤124万元 | 66.91万元 | 9 | 9 | 此项工作是在2022年10月确定立项，完成招标的各项程序后已至2022年底，2023年1月完成合同签订。目前，该系统正在建设中，预计2023年7月1日上线试运行，2023年10月验收。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 户政管理业务便捷性 | 实现户政业务全城通办、跨省通办 | 已完成项目的招标程序及签订合同，目前系统正在建设中，暂未产生效益，未达成预期指标 | 10 | 5 | 此项工作是在2022年10月确定立项，完成招标的各项程序后已至2022年底，2023年1月完成合同签订。目前，该系统正在建设中，预计2023年7月1日上线试运行，2023年10月验收。
|  |  | 公安部门信息化水平 | 实现户政证件电子化 | 已完成项目的招标程序及签订合同，目前系统正在建设中，暂未产生效益，未达成预期指标 | 10 | 5 | 此项工作是在2022年10月确定立项，完成招标的各项程序后已至2022年底，2023年1月完成合同签订。目前，该系统正在建设中，预计2023年7月1日上线试运行，2023年10月验收。
|  | 可持续影响指标 | 软件正常使用年限 | ≥5年 | 0年 | 10 | 0 | 此项工作是在2022年10月确定立项，完成招标的各项程序后已至2022年底，2023年1月完成合同签订。目前，该系统正在建设中，预计2023年7月1日上线试运行，2023年10月验收。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ≥90% | 0% | 10 | 0 | 此项工作是在2022年10月确定立项，完成招标的各项程序后已至2022年底，2023年1月完成合同签订。目前，该系统正在建设中，预计2023年7月1日上线试运行，2023年10月验收。
总分 | [5 empty] | 10000% | 2000%