## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市公安局数字集群系统补点扩容项目
主管预算部门 |  | 天津市公安局 |  | 项目实施单位 | 天津市公安局科技信息化总队
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 缓解高峰时段通信压力，确保重大保障时期的通信任务，保证公安机关各部门的正常使用。 |  |  | 已完成针对市内六区9座8载频无线通信基站扩容工作，全部扩容至12载频，满足了应急处突期间及重大安保任务期间无线通信保障工作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 125 | 125 | 125 | 10 | 10 | 100% | 无偏差，全年预算为125万元，上年支出0万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 125 | 125 | 125 | — | — | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 扩容基站数量 | ≥9个 | 9个 | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 提供产品及服务的所需数量 | ≥36台 | 36台 | 7 | 7 | 无偏差
|  | 质量指标 | 平均故障率 | ≤5% | 5% | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 服务验收合格率 | =100% | 100% | 7 | 7 | 无偏差
|  | 时效指标 | 通信服务时段 | =7*24小时 | 7*24小时 | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 提供设备维保服务的及时度和效率 | ≤4小时 | 4小时 | 6 | 6 | 无偏差
|  | 成本指标 | 建设费用 | 125万 | - | 10 | - | 指标设置有误，已新增
|  |  | 提供产品及服务的所需成本 | ≤125万元 | 125万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常警务活动及重大任务期间无线通信 | 保障 | 通过完成针对市内六区9座8载频无线通信基站扩容工作，保障了日常警务活动及重大任务期间无线通信，全部达成预期效益 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 服务年限 | ≥3年 | 3年 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人满意度 | ≥98% | - | 10 | - | 指标设置有误，已新增
|  |  | 系统使用人员满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100