## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2021年边海防基础设施维护费-中央非直达
主管预算部门 |  | 天津市公安局 |  | 项目实施单位 | 天津市公安局沿海安全保卫总队
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:2021年边海防设施维护完成 |  |  | 通过完成海防设施维护等前期相关工作，有效提高海防“以岸管海”能力。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 239 | 0 | 10 | 0 | 0 | 原因：2021年建设单位机构调整、受疫情影响工程暂停。改进措施：加强项目实施进度，推动项目资金执行情况。预计2023年实施。截至2023年4月底执行率为0%。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 239 | 0 | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护项目类别 | ≥5个 | 0个 | 10 | 0 | 原因：2021年建设单位机构调整、受疫情影响工程暂停。改进措施：加强项目实施进度，推动项目资金执行情况。预计2023年实施。截至2023年4月底项目正在建设期。
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | ＝100% | 0% | 10 | 0 | 原因：2021年建设单位机构调整、受疫情影响工程暂停。改进措施：加强项目实施进度，推动项目资金执行情况。预计2023年实施。截至2023年4月底合格率为0%。
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月中旬前完成 | 未完成 | 10 | 0 | 原因：2021年建设单位机构调整、受疫情影响工程暂停。改进措施：加强项目实施进度，推动项目资金执行情况。预计2023年实施。截至2023年4月底项目正在建设期。
|  | 成本指标 | 成本投入 | ≤239万元 | 0万元 | 20 | 20 | 原因：2021年建设单位机构调整、受疫情影响工程暂停。改进措施：加强项目实施进度，推动项目资金执行情况。预计2023年实施。截至2023年4月底执行率为0%。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施使用率 | ≥90% | 90% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 6000%