## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津公安警官职业学院安保实训基地项目-2022年专项债券
主管预算部门 |  | 天津市公安局 |  | 项目实施单位 | 天津公安警官职业学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过新建安保实训基地，面向全市开展开展治安、保卫干部实训，提升警院实训办学能力。 |  |  | 通过全年已完成项目前期勘测、设计等相关工作，有效推进项目实施，提升警院实训办学能力。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 4000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 原因：2022年11月拨款到账，但由于疫情原因各项前期准备工作无法完成，因此没有实际支出。改进措施：加强项目实施进度，加快项目资金执行。截至2023年4月底已完成93.1%的资金支出。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 4000 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实际建筑面积数 | ≥19973平方米 | 0平方米 | 10 | 0 | 原因：该项目周期为2年，2022年为第一年，按计划2022年为前期19973平米的工程筹备，待下年度完成。改进措施：加强项目实施的推进工作，保障项目完成进度。截至2023年4月底已进入建设施工阶段。
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ＝100百分比 | 0百分比 | 10 | 0 | 原因：该项目周期为2年，2022年为第一年，按计划2022年为前期19973平米的工程筹备，待下年度完成。改进措施：加强项目实施的推进工作，保障项目完成进度。截至2023年4月底已进入建设施工阶段。
|  | 时效指标 | 项目按计划完成率 | ＝100百分比 | 100百分比 | 15 | 15 | 本年度已按照计划完成前期准备工作。
|  | 成本指标 | 项目成本 | 不超概算 | 通过全年完成项目前期准备工作，项目成本未超年初预算，已全部达到预期目标 | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训人数 | ≥9000人次 | 0人次 | 15 | 0 | 原因：本项目建设周期为2年，本年还没有进行实际培训，待建成后开展培训。改进措施：加强项目实施的推进工作，保障项目完成进度。截至2023年4月底已进入建设施工阶段。
|  | 社会效益指标 | 实际培训能力提升 | 提升警院实训办学能力 | 通过当年完成项目前期实施准备工作，有效推动项目进度，提升警院实训办学能力 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 5500%