## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津公安监管中心项目
主管预算部门 |  | 天津市公安局 |  | 项目实施单位 | 天津市公安局警务保障部
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 按照合同约定完成室外围墙工作、及部分地下管线和桩基相关工程建设工作，为公安系统提供良好的履职基础。 |  |  | 通过完成29.75平方米的项目建设，提高了公安监管工作效率、社会治安治理效果和被监管人员合法权益保障水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 10 | 10 | 100% | 无偏差，全年预算为10000万元，上年支出9987.53万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | — | — | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目工程施工建设面积 | ≤启动项目29.749万平方米建筑面积建设施工 | - | 15 | - | 指标设置有误，已新增
|  |  | 项目工程施工建设面积 | =29.75㎡ | 29.75㎡ | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目施工质量 | 100%按照国家标准开展项目建设 | - | 10 | - | 指标设置有误，已新增
|  |  | 项目施工质量 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 2021年9日开工 | - | 10 | - | 指标设置有误，已新增
|  |  | 项目按计划开工率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目实施期内成本 | 不超概算 | - | 10 | - | 指标设置有误，已新增
|  |  | 项目实施期内成本 | ≤10000万元 | 10000万元 | 15 | 15 | 无偏差
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为公安系统提供良好的履职基础 | 提高公安监管工作效率、社会治安治理效果和被监管人员合法权益保障水平 | - | 30 | - | 指标设置有误，已新增
|  | 社会效益指标 | 为公安系统提供良好的履职基础 | 提高公安监管工作效率、社会治安治理效果和被监管人员合法权益保障水平 | 完成29.75平方米的项目建设，提高了公安监管工作效率、社会治安治理效果和被监管人员合法权益保障水平，全部达成预期效益 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 建设单位满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100