## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市公安局机动勤务中心项目
主管预算部门 |  | 天津市公安局 |  | 项目实施单位 | 天津市公安局警务保障部
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展建设工作，满足功能使用需求，完成施工决算工作并支付工程款，提升生态文明建设 |  |  | 完成8832平方米的建设工作，提升了生态文明建设，保障了工作正常开展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 88.99 | 88.99 | 88.99 | 10 | 10 | 100% | 无偏差，全年预算为2376万元，上年支出2255.22万元，已退回财政31.79万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 88.99 | 88.99 | 88.99 | — | — | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | ≤8832㎡ | - | 15 | - | 指标设置有误，已新增
|  |  | 建设面积 | ≥8832㎡ | 8832㎡ | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 建设概算 | 不超概算 | - | 10 | - | 指标设置有误，已新增
|  |  | 单位正常运行率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 项目竣工验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 建设完成时间 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目实施期内成本 | ≤2376万元 | 2344.21万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 生态效益指标 | 服务生态文明建设 | 有效提升 | - | 30 | - | 指标设置有误，已新增
|  | 社会效益指标 | 服务生态文明建设 | 有效提升 | 完成了6731平方米的项目建设，提升了生态文明建设水平，全部达成预期效益 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100