## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市公安局一体化在线政务服务平台建设项目
主管预算部门 |  | 天津市公安局 |  | 项目实施单位 | 天津市公安局指挥中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开发本项目，切实提高天津公安政务服务智能化、科学化、精准化、专业化水平，实现公安机关政务服务“一网通办”的工作目标。 |  |  | 完成开发3000个接口数量，提高了天津公安政务服务智能化、科学化、精准化、专业化水平，实现了公安机关政务服务“一网通办”的工作目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 312 | 312 | 312 | 10 | 10 | 100% | 无偏差，全年预算为312万元，上年支出0万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 312 | 312 | 312 | — | — | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开发接口数量 | ≥4900个 | 3000个 | 10 | 6.12 | 由于工作流程繁琐，未开发完成该系统，后续将加强预算编制，提高工作效率。截止2023年4月底实际开发3000个。
|  | 质量指标 | 系统功能验收开发合格率 | =100% | 0% | 10 | 0 | 由于工作流程繁琐，未开发完成该系统，后续将加强预算编制，提高工作效率。截止2023年4月底仍未完成。
|  | 时效指标 | 系统故障响应时间 | ≤12小时 | 12小时 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目实施期内成本 | ≤312万元 | 312万元 | 15 | 15 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在线解决问题个数 | ≥15万个 | 15万个 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 86.12