## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市公安局人口业务主题集成服务和治安电子印章同步对接项目
主管预算部门 |  | 天津市公安局 |  | 项目实施单位 | 天津市公安局人口管理总队、天津市公安局治安管理总队
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、与市场监管委天津市市场主体电子营业执照小程序对接，实现印章业务处理和数据交互，满足新设立企业开办电子营业执照和电子印章同步发放。2、互联网端为新生儿登记和高校毕业生落户服务，可以为群众提供更大便利，节省时间成本，节省社会成本，提高社会利率，提高群众对户籍业务的满意度。 |  |  | 1、完成与市场监管委天津市市场主体电子营业执照小程序对接，实现了印章业务处理和数据交互，满足了新设立企业开办电子营业执照和电子印章同步发放。2、开发了2项系统，完成了互联网端为新生儿登记服务，为群众提供了更大便利，节省了时间成本，节省了社会成本，提高了社会利率，提高了群众对户籍业务的满意度。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 54 | 54 | 39.58 | 10 | 7.33 | 73.33% | 合同签订金额43.98万元，完成合同支付90%。下一步，加强预算知识学习，提高预算能力水平。全年预算为61万元，上年治安管理总队支出7万元，截止2023年4月底实际执行46.58万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 54 | 54 | 39.58 | — | — | 73.33%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | =2 | - | 12 | - | 指标设置有误，已新增
|  |  | 系统开发数量（人口） | =2项 | 2项 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 系统开发数量（治安） | =1套 | 1套 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 系统开发完成时间（治安） | 2021年12月前 | 2021-12-01 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 系统开发完成时间（人口） | 2022年12月前 | 2022-10-01 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 系统/软件采购成本 | 54 | - | 14 | - | 指标设置有误，已新增
|  |  | 系统/软件采购成本 | ≤54.6万元 | 39.58万元 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 系统/软件采购成本 | 6.4 | - | 2 | - | 指标设置有误，已新增
|  |  | 系统/软件采购成本 | ≤6.4万元 | 7万元 | 10 | 9.14 | 和人口总队缺乏沟通，指标设置有偏差，后续将加强各方沟通，提高预算编制准确性、合理性。截止2023年4月底实际执行7万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公安部门信息化水平 | 有效提升 | 完成开发两项系统，提升了公安部门信息化水平，全部达成预期效益 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 系统/软件正常使用年限 | >=3年 | 3年 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 人口业务主题集成服务系统使用人员满意度 | >=90% | 90% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 天津市市场主体电子营业执照小程序对接系统使用人员满意度 | >=90% | 95% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 96.47