## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市公安局视图库和视综平台升级扩容项目-2022年一般债券
主管预算部门 |  | 天津市公安局 |  | 项目实施单位 | 天津市公安局警务保障部财务管理处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:本项目主要建设内容为完成全市2021年已建成3847个智慧平安社区采集感知数据的全量整合汇聚、解析处理、智能化应用和资源共享，完成对全市智慧平安社区采集设备的运行监测和质量分析，充分实现社区数据最大化采集、管理和服务最大化提升，推动基层治理体系在信息化支撑下深度应用，实现信息共享、工作联动、平安联创，为智慧社区、智慧城市建设奠定基础。 |  |  | 由于2022年预算审计流程时间较长，导致未在当年完成招标工作。已于2023年1月完成招标工作，目前处于试运行中。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 173 | 173 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2022年预算审计流程时间较长，导致未在当年完成招标工作。已于2023年1月完成招标工作，目前处于试运行中。截止2023年4月底，支出了166.485万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 173 | 173 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 接入社区视图数据能力 | ≥3847个 | 0个 | 12 | 0 | 2022年预算审计流程时间较长，导致未在当年完成招标工作。已于2023年1月完成招标工作，目前处于试运行中。
|  | 质量指标 | 政府采购规范性 | 规范 | 2022年预算审计流程时间较长，导致未在当年完成招标工作。暂未完成采购 | 12 | 2 | 2022年预算审计流程时间较长，导致未在当年完成招标工作。已于2023年1月完成招标工作，目前处于试运行中。
|  | 时效指标 | 人脸解析速度 | ≥2319张/秒 | 0张/秒 | 13 | 0 | 2022年预算审计流程时间较长，导致未在当年完成招标工作。已于2023年1月完成招标工作，目前处于试运行中。
|  | 成本指标 | 项目建设成本 | ≤173万元 | 0万元 | 13 | 13 | 2022年预算审计流程时间较长，导致未在当年完成招标工作。已于2023年1月完成招标工作，目前处于试运行中。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众安全感 | 作用较显著 | 2022年预算审计流程时间较长，导致未在当年完成招标工作。暂未产生预期效益 | 15 | 2 | 2022年预算审计流程时间较长，导致未在当年完成招标工作。已于2023年1月完成招标工作，目前处于试运行中。
|  | 可持续影响指标 | 系统建成后使用年限 | ≥3年 | 0年 | 15 | 0 | 2022年预算审计流程时间较长，导致未在当年完成招标工作。已于2023年1月完成招标工作，目前处于试运行中。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 系统用户对项目使用的满意度 | ≥95% | 0% | 10 | 0 | 2022年预算审计流程时间较长，导致未在当年完成招标工作。已于2023年1月完成招标工作，目前处于试运行中。
总分 | [5 empty] | 10000% | 1700%