## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津公安警官学院2-4号宿舍楼外檐及宿舍区地下管网改造项目-2024一般债券
主管预算部门 |  | 天津市公安局 |  | 项目实施单位 | 天津公安警官职业学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:消除学生生活区安全隐患，保障学生人身安全，改善学生生活环境，提升校园整体面貌。 |  |  | 消除学生生活区安全隐患，保障学生人身安全，改善学生生活环境，提升校园整体面貌。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 205 | 205 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 205 | 205 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 宿舍外檐修复面积 | ≥6000平方米 | 6100平方米 | 10 | 10
|  |  | 地下管网改造数量 | ≥400延米 | 405延米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程合格率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年11月底前 | 2024年11月底前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 资金投入 | ≤205万元 | 205万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为学生提供安全、舒适的生活环境 | 作用明显 | 作用明显 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 10000%